## Sheet1
附件 2021年12月份市重点项目审批办理情况汇总表 截止时间：2021年12月31日
（12月份市行政服务中心各部门窗口共办理12个市重点项目，涉及审批事项17件， 其中，在办2件，特殊环节1件，办结14件，总提前天数56天）
序 号 | 类别 | 项目名称 | 申报行政 审批事项 | 办件类型 | 承诺时限 | 承办部门窗口 | 项目业主 | 受理时间 | 实际办结 时间 | 提前天数 | 办件状态 | 补/退件意见
1 | 城建环保类 | 泉州火车站综合交通枢纽项目站前景观广场 | 建筑工程施工许可证核发 | 承诺件 | 2 | 住房和城乡建设局 | 福建省泉州市交通运输集团有限责任公司 | 2021-12-31 |  |  | 在办
2 |  | 泉州汇金国际中心 | 单户用水报装 | 承诺件 | 10 | 泉州市自来水有限公司 | 泉州七匹狼投资发展有限公司 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 9 | 办结
3 |  | 泉州师范学院工科大楼及东大门项目 | 特殊建设工程消防设计审查 | 承诺件 | 2 | 住房和城乡建设局 | 泉州师范学院 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 1 | 办结
4 |  | 泉州师范学院工科大楼及东大门项目 | 建筑工程施工许可证核发 | 承诺件 | 2 | 住房和城乡建设局 | 泉州师范学院 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 1 | 办结
5 | 城建环保类 | 泉州师范学院工科大楼及东大门项目 | 城市新建民用建筑修建防空地下室审批 | 承诺件 | 3 | 人防办 | 泉州师范学院 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 3 | 办结
6 |  | 上实泉州海上海C-8-1地块1-10#楼及地下室 | 建设工程规划条件核实与土地核验 | 承诺件 | 8 | 资源规划局 | 泉州市上实投资发展有限公司 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 7 | 办结
7 |  | 上实泉州海上海C-8-1地块1-11#楼及地下室 | 建设工程档案验收 | 承诺件 | 5 | 住房和城乡建设局 | 泉州市上实投资发展有限公司 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 4 | 办结
8 | 城建环保类 | 厦门银行泉州分行大厦 | 单户用水报装 | 承诺件 | 10 | 泉州市自来水有限公司 | 厦门银行股份有限公司泉州分行 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 9 | 办结
9 |  | 厦门银行泉州分行大厦 | 广播电视配套施工图核查 | 承诺件 | 3 | 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 | 厦门银行股份有限公司泉州分行 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2 | 办结
10 |  | 厦门银行泉州分行大厦 | 生产建设项目水土保持方案报告书审批（市级） | 承诺件 | 5 | 水利局 | 厦门银行股份有限公司泉州分行 | 2021-12-14 |  |  | 特殊环节 | 请于30天内根据专家评审会意见对文本进行修编并提交。
11 |  | 泉州万祥医院（一期）工程 | 建设工程规划条件核实与土地核验 | 承诺件 | 8 | 资源规划局 | 福建闽祥医疗投资管理有限公司 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 6 | 办结
12 | 城建环保类 | 泉州万祥医院（一期）工程 | 建设工程档案验收 | 承诺件 | 5 | 住房和城乡建设局 | 福建闽祥医疗投资管理有限公司 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 3 | 办结
13 |  | 中国民生银行泉州分行民生大厦 | 生产建设项目水土保持方案报告书审批（市级） | 承诺件 | 5 | 水利局 | 中国民生银行股份有限公司泉州分行 | 2021-12-07 | 2021-12-31 | 1 | 办结
14 |  | 海悦中心 | 特殊建设工程消防设计审查 | 承诺件 | 2 | 住房和城乡建设局 | 福建安踏投资有限公司 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 1 | 办结
15 | 市政工程类 | 泉州市西郊片区棚户区改造周边道路工程（1#道路工程） | 建筑工程施工许可证核发 | 承诺件 | 2 | 住房和城乡建设局 | 泉州城建工程管理咨询有限公司 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 1 | 办结
16 |  | 西华洋片区改造-市政道路二期工程（丰泽段） | 单户用水报装 | 承诺件 | 10 | 泉州市自来水有限公司 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 9 | 办结
17 |  | 西华洋片区改造-市政道路二期工程（丰泽段） | 环境影响报告表审批 | 承诺件 | 4 | 生态环境局 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 2021-12-17 |  |  | 在办 | 符合条件，同意。受理公示期：2021年12月17日-2021年12月30日。