## Sheet1
附件 2022年1月份市重点项目审批办理情况汇总表 截止时间：2022年1月31日
（1月份市行政服务中心各部门窗口共办理14个市重点项目，涉及审批事项22件， 其中，在办1件，特殊环节2件，补齐补正1件，办结18件，总提前天数52天）
序 号 | 类别 | 项目名称 | 申报行政 审批事项 | 办件类型 | 承诺时限 | 承办部门窗口 | 项目业主 | 受理时间 | 实际办结 时间 | 提前天数 | 办件状态 | 补/退件意见
1 | 城建环保类 | 泉州幼儿师范高等专科学校东海校区三期建设—G栋宿舍楼、教学楼及阶梯教室项目施工监理 | 房屋建筑和市政工程招投标情况的书面报告备案 | 承诺件 | 2 | 住房和城乡建设局 | 中宏源建设管理有限公司 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2 | 办结
2 |  | 泉州幼儿师范高等专科学校东海校区三期建设—G栋宿舍楼、教学楼及阶梯教室项目 | 房屋建筑和市政工程招投标情况的书面报告备案 | 承诺件 | 2 | 住房和城乡建设局 | 中宏源建设管理有限公司 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2 | 办结
3 |  | 文园 | 建设工程档案验收 | 承诺件 | 5 | 住房和城乡建设局 | 泉州金翔文化传播有限责任公司 | 2022-01-29 |  |  | 在办
4 |  | 中渌广场 | 建设工程规划条件核实与土地核验 | 承诺件 | 8 | 自然资源和规划局 | 泉州市卡宾实业有限公司 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 7 | 办结
5 |  | 中渌广场 | 建设工程档案验收 | 承诺件 | 5 | 住房和城乡建设局 | 泉州市卡宾实业有限公司 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 4 | 办结
6 |  | 泉州市蓝色海湾综合整治行动项目二期工程（泉州湾海域）洪水影响评价审批 | 海堤、河道管理范围内建设项目工程建设方案审批（市级） | 承诺件 | 5 | 水利局 | 福建省晋江堤防工程建设开发有限公司 | 2022-01-17 |  |  | 特殊环节 | 请根据专家评审会意见对文本进行修编并提交。
7 | 城建环保类 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院二期综合病房大楼项目 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 即办件 | 1 | 住房和城乡建设局 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 2022-01-14 |  |  | 补齐补正 | 1.请上传消防、人防、档案验收合格文件。 2.设计、施工、监理单位出具的验收合格文件请按规定下载最新版本。 3.监督报告、申请表、竣工报告及勘察、施工单位单位出具的合格文件中勘察项目负责人（陈加团）、施工项目负责人（黄金生）与施工许可证上勘察项目负责人（钟鸣）、施工项目负责人（黄盛福）不一致。 4.竣工报告上的监理单位单位（浙江永安工程咨询集团有限公司）与施工许可上（浙江永安工程监理咨询有限公司）不一致，请提交合法有效的单位名称变更证明材料（如营业执照变更、资质证书变更证明材料等）。 5.施工图审查的建设规模（53146.46㎡）比规划验收（53787.43㎡）少640.97㎡，若存在施工图重大设计变更，应提交设计变更后的施工图审查报告。
8 |  | 泉州医学高等专科学校附属人民医院二期综合病房大楼项目 | 建设工程消防验收 | 承诺件 | 5 | 住房和城乡建设局 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 2022-01-14 | 2022-01-21 | 0 | 办结
9 |  | 泉州医学高等专科学校附属人民医院二期综合病房大楼项目 | 建设工程档案验收 | 承诺件 | 5 | 住房和城乡建设局 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2 | 办结
10 |  | 泉州医学高等专科学校附属人民医院二期综合病房大楼项目 | 人防工程竣工验收备案（就地） | 承诺件 | 2 | 人民防空办公室 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2 | 办结
11 |  | 泉州市第一医院城东院区二期病房楼建设 | 人防工程竣工验收备案（就地） | 承诺件 | 2 | 人民防空办公室 | 泉州市第一医院 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2 | 办结
12 | 城建环保类 | 鑫都大厦 | 建设工程规划条件核实与土地核验 | 承诺件 | 8 | 自然资源和规划局 | 泉州市金鑫建德置业有限公司 | 2022-01-10 | 2022-01-13 | 5 | 办结
13 |  | 鑫都大厦 | 建设工程档案验收 | 承诺件 | 5 | 住房和城乡建设局 | 泉州市金鑫建德置业有限公司 | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 3 | 办结
14 |  | 泉州市第一医院城东院区二期病房楼建设 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 即办件 | 1 | 住房和城乡建设局 | 泉州市第一医院 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 0 | 办结 | 1、请上传人防验收合格文件。 2、施工图审查的建设规模（92009.44㎡）比规划验收（93570.16㎡）少1560.72㎡，若存在施工图重大设计变更，应提交设计变更后的施工图审查报告。
15 |  | 黎明职业大学产教融合实训大楼 | 建设用地规划许可证（含临时）核发 | 承诺件 | 5 | 自然资源和规划局 | 黎明职业大学 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 4 | 办结
16 | 市政工程类 | 通港东街（东海立交至后渚大桥）快捷化改造工程——桥梁工程Ⅰ标 | 房屋建筑和市政工程招投标情况的书面报告备案 | 承诺件 | 2 | 住房和城乡建设局 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2 | 办结
17 |  | 泉州市东海片区经八路北段及支十四路延伸段市政道路工程 | 国有土地使用权划拨审核 | 承诺件 | 6 | 自然资源和规划局 | 泉州市东海投资管理有限公司 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 4 | 办结
18 |  | 西华洋片区改造-市政道路一期工程（丰泽段） | 国有土地使用权划拨审核 | 承诺件 | 6 | 自然资源和规划局 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 4 | 办结
19 | 市政工程类 | 泉州古城街巷市政综合提升工程（壕沟墘、帽巷、螺珠巷、奎章巷、园石巷、金鱼巷西段、金钗巷、裴巷） | 市政设施建设类审批 | 承诺件 | 5 | 城市管理局 | 泉州水务工程建设集团有限公司 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 3 | 办结
20 |  | 通港东街（东海立交至后渚大桥）快捷化改造工程 | 建设工程规划许可证（含临时）核发 | 承诺件 | 5 | 自然资源和规划局 | 泉州市东海投资管理有限公司 | 2022-01-20 |  |  | 特殊环节 | 按规定进行批前公示。
21 | 工业类 | 年产40万吨烷氧基化新材料项目 | 年综合能源消费量不足5000吨标准煤的固定资产投资项目节能审查 | 承诺件 | 4 | 发展和改革委员会 | 佳化化学泉州有限公司 | 2022-01-04 | 2022-01-27 | 4 | 办结 | 进行技术审查，项目节能报告委托评审。
22 | 电力工程类 | 南安市医院新院区(一期)配电（外线部分）工程 | 企业投资500千伏（不含）以下非跨设区市的电网工程项目（按照国家及省里制定的相关规划）核准（核准） | 承诺件 | 4 | 发展和改革委员会 | 泉州市南翼置业发展集团有限责任公司 | 2022-01-12 | 2022-01-14 | 2 | 办结