## Sheet1
附件 2022年4月份市重点项目审批办理情况汇总表 截止时间：2022年4月30日
（4月份市行政服务中心各部门窗口共办理5个市重点项目，涉及审批事项8件， 其中，受理2件，特殊环节1件，补齐补正1件，办结4件，总提前天数11天）
序 号 | 类别 | 项目名称 | 申报行政 审批事项 | 办件类型 | 承诺时限 | 承办部门窗口 | 项目业主 | 受理时间 | 实际办结 时间 | 提前天数 | 办件状态 | 补/退件意见
1 | 城建环保类 | 泉州汇金国际中心 | 建设工程规划条件核实与土地核验 | 承诺件 | 6 | 资源规划局 | 泉州七匹狼投资发展有限公司 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 5 | 办结
2 |  | 泉州汇金国际中心 | 建设工程消防验收 | 承诺件 | 5 | 住建局 | 泉州七匹狼投资发展有限公司 | 2022-04-24 | 2022-04-29 | 4 | 办结 | 质安站现场消防评定，质安站组织现场评定，结论合格。
3 |  | 泉州汇金国际中心 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 即办件 | 1 | 住建局 | 泉州七匹狼投资发展有限公司 | 2022-04-24 | 2022-04-29 | 0 | 办结 | 1.请上传规划、消防、人防、档案验收合格文件。2.因未提供规划验收核实意见书，无法对比施工图审查的建设规模与规划验收的面积差。
4 |  | 泉州汇金国际中心 | 建设工程档案验收 | 承诺件 | 5 | 住建局 | 泉州七匹狼投资发展有限公司 | 2022-04-24 | 2022-04-27 | 2 | 办结
5 | 电力工程类 | 晋江市垃圾焚烧发电提标改建项目配套边坡工程（过期重报） | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地市级审批 | 承诺件 | 7 | 林业局 | 瀚蓝（晋江）固废处理有限公司 | 2022-04-25 |  |  | 受理
6 | 工业类 | 永春县工业园区标准化建设试点项目 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地市级审批 | 承诺件 | 7 | 林业局 | 永春工业园区开发投资有限公司 | 2022-04-25 |  |  | 受理
7 | 港口类 | 湄洲湾肖厝港区肖厝作业区18A、18B、18C号泊位东围堤外边坡工程 | 海域使用权预审 | 承诺件 | 5 | 资源规划局 | 福建省泉港八方码头有限公司 | 2022-04-20 |  |  | 特殊环节 | 报告书批前公示，召开海域使用论证报告书评审会并按专家及部门意见修改完善。
8 | 交通类 | 泉州市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程（一期）项目 | 普通省道建设项目初步设计（或一阶段施工图设计）审批 | 承诺件 | 6 | 交通运输局 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 2022-04-15 |  |  | 补齐补正 | 材料不全，补齐材料。